## WBS
05/01~07/12
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차 |  |  |  |  | 11주차
ID | 목적 |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 05월 02일 | 05월 03일 | 05월 04일 | 05월 05일 | 05월 06일 | 05월09일 | 05월10일 | 05월11일 | 05월12일 | 05월13일 | 05월16일 | 05월17일 | 05월18일 | 05월19일 | 05월20일 | 05월23일 | 05월24일 | 05월25일 | 05월26일 | 05월27일 | 05월30일 | 05월31일 | 06월01일 | 06월02일 | 06월03일 | 06월06일 | 06월07일 | 06월08일 | 06월09일 | 06월10일 | 06월13일 | 06월14일 | 06월15일 | 06월16일 | 06월17일 | 06월20일 | 06월21일 | 06월22일 | 06월23일 | 06월24일 | 06월27일 | 06월28일 | 06월29일 | 06월30일 | 07월01일 | 07월04일 | 07월05일 | 07월06일 | 07월07일 | 07월08일 | 07월11일 | 07월12일
1 | 기획 | 05월 01일 ~ 20일
1_1 |  | 주제선정 | 05월 04일 | 05월09일
1_2 |  | WBS | 05월 04일 | 05월 05일
1_3 |  | 기획서(*doc) | 05월10일 | 05월12일
1_4 |  | 요구사항 정의서 | 05월11일 | 05월12일
1_5 |  | 기획서 발표 | 05월 20일
2 | 설계 | 05월 23일 ~6월 03일
2_1 |  | 테이블 설계서 | 05월16일 | 05월20일
테이블 설계서 리뷰
2_2 |  | 기본 설계서 | 05월18일 | 05월23일
3 | 개발 | 06월 07일 ~ 07월 05일
|  | DB 구축 | 05월24일 | 05월31일
|  | Source Cording | 05월26일 | 06월03일
|  | 웹 제작 | 05월31일 | 06월03일
| 테스트 | 07월 06일 ~ 11일
|  | 단위 테스트 | 06월06일 | 06월07일
|  | 최종 테스트 | 06월07일 | 06월08일
| 최종발표 |  | 07월 12일
이행